Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий

Отчет

 о работе региональной инновационной площадки по программе

 "Социально-бытовое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в профессиональном образовательном учреждении"

за II квартал 2017 года

| **№ п.п.** | **Срок** **выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результаты выполнения** | **Предложения** **по корректировке** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. Организация и проведение Областного конкурса социально-бытовых навыков «Сделай сам» на базе Центра профессиональной реабилитации ГПОУ ЯО ЯКУиПТ
 |
| 1.1. | Май 2017 года | Создать комплекс конкурсных заданий на выявление социально-бытовых навыков у обучающихся с ОВЗ. Привлечь внимание к проблемам и успехам в области социально-бытовой подготовки обучающихся с ОВЗ.Проверка навыков самостоятельного жизнеобеспечения, умения выполнять поставленные профессиональные и бытовые задачи. | Для отборочного этапа конкурса социально-бытовых навыков среди обучающихся ГПОУ ЯО ЯКУиПТ Центра профессиональной реабилитации было разработано 5 конкурсных заданий.Для участия в конкурсе привлечено 13 участников. По итогам отборочного этапа выявлено три победителя (участники областного конкурса).Для областного этапа, были разработаны 8 конкурсных заданий:- Кулинарный конкурс (приготовление пищи)- Конкурс причесок (гигиенический уход за волосами)- Конкурс «Ниточка-иголочка» (навыки шитья)- Творческий конкурс (изготовление открытки)- Социально-правовая викторина (знание правовых и социальных норм)- Конкурс «Калькулятор» (навыки распределения домашнего бюджета)- Спортивный конкурс (знание основ здорового образа жизни)- Конкурс бытового мастерства (навыки глажки одежды)В конкурсе приняли участие 31 обучающийся из 11 образовательных учреждений (3 колледжа, 6 школ-интернатов, 2 детских дома).По итогам конкурса было выявлено 6 победителей. Среднее значение (в баллах) уровня развития навыков самостоятельного жизнеобеспечения, умения выполнять поставленные профессиональные и бытовые задачи участников - 69 из возможных 104.Привлечено внимание к проблемам и успехам в области социально-бытовой подготовки обучающихся с ОВЗ. | Изменение структуры конкурса.Изменение части конкурсных заданий.Частичное изменение итоговых протоколов конкурса. |
| 1. Корректировка учебных планов по профессиональному обучению в Центре профессиональной реабилитации ГПОУ ЯО ЯКУиПТ
 |
| 2.1. | Май 2017 года | Внесение изменений в учебный план образовательной программы по соответствующим профессиям, для реализации социально-бытовой подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Внесены изменения в учебные планы образовательных программ профессионального обучения в Центре профессиональной реабилитации. Внесена новая дисциплина «Социально-бытовая ориентировка». Дисциплина направлена на развитие у обучающихся социально-бытовых навыков, обучение техникам и способам ухода за домом, предметами гардероба, приготовления пищи. |  |
| 1. Разработка и утверждение Положения о волонтерской деятельности в колледже.
 |
| 3.1. | Июнь 2017 года | Разработка нормативной документации по регулированию волонтерской деятельности в колледже. | Разработано и утверждено на Совете учреждения Положение о волонтерской деятельности. Данное положение регулирует участие волонтеров, обучающихся колледжа в различных проектах и мероприятиях регионального и межрегионального масштаба, а также привлечение волонтеров из других организаций для участия в проектах и мероприятиях колледжа. |  |
| 1. Разработка проекта волонтерской площадки на базе Центра профессиональной реабилитации ГПОУ ЯО ЯКУиПТ, в рамках реализации инновационного проекта по развитию социально-бытовых навыков обучающихся с ОВЗ.
 |
| 4.1. | Июнь 2017 года | Разработка нормативной документации по созданию волонтерской площадки на базе колледжа. | Разработан проект создания волонтерской площадки на базе ГПОУ ЯО ЯКУиПТ Центр профессиональной реабилитации граждан с ОВЗ и инвалидов «Мы можем!». Проект включает в себя этапы подготовки волонтеров и обучающихся с ОВЗ к взаимодействию, развитие толерантности волонтеров; мероприятия, направленные на социализацию, адаптацию в обществе и в образовательном учреждении обучающихся с ОВЗ.  | Внесение необходимых изменений в план реализации проекта, по мере его исполнения. |